## Plan de trabajo
Generalidades | PLAN DE TRABAJO PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SIMULACRO
| PUNTAJE DE LA AUTOEVALUACIÓN |  |  | 100 |  |  | PERTINENCIA |  | A nivel táctico y operativo
| PROPÓSITO |  |  |  | OBJETIVOS |  |  |  |  | ALCANCE
| Generar habilidades y destrezas en los ocupantes del CGI frente a la respuesta ante un sismo, permitiendo el control inicial de la situación, la activación del sistema de respuesta a emergencias del CGI y el proceso de evacuación preventiva del Centro |  |  |  | Evaluar el Plan de Contingencias para sismos, contemplando la capacidad de respuesta de las partes interesadas Evaluar la capacidad de respuesta de la población que ocupa el CGI ante un sismo, mediante la protección inicial y evacuación preventiva del personal Evaluar la capacidad de respuesta de la Brigada de Emergencias del Centro de Gestión Industrial Identificar oportunidades de mejora
| TIPO DE EJERCICIO |  | NIVEL DE INFORMACIÓN |  |  |  | COBERTURA DEL PLAN |  |  |  | ÁREAS INVOLUCRADAS
|  |  | Avisado | X | No Avisado |  | Especifico | X | General |  | Parciales |  | Totales | X
| EVENTO A SIMULAR |  | LUGAR DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO |  |  | FECHA Y HORA DE EJECUCIÓN |  |  | RESPONSABLE PRINCIPAL |  |  | DURACIÓN SIMULACRO
SISMO de 27 segundos con una intensidad de 5 en la Escala de Richter y una afectación de 7 en la Escala de Mercalli con daños de estructuras aledañas
| No. | ACTIVIDAD |  |  |  | FORMATO |  | RESPONSABLE |  |  | TIEMPO DE EJECUCIÓN
[11 empty] | INICIAL |  | FINAL
Planeación | 1 | Actualizar e implementar el Plan de Emergencia | [5 empty] | SIG - COPASO
| 2 | Diligenciar la Autoevaluación del plan de emergencia y contingencias en la página web | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 3 | Verificación de componentes faltantes | [5 empty] | SIG - COPASO
| 4 | Revisión de los Requisitos Previos | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 5 | Definir y revisar la Pertinencia | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 6 | Requisitos Previos | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 7 | Plan de Trabajo | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 8 | Verificación de componentes faltantes | [5 empty] | SIG - COPASO
| 9 | Aprobación del Plan de trabajo | [5 empty] | SIG - COPASO
Preparación | 10 | Gestionar aprobación de suministros y presupuesto para la ejecución del simulacro. |  |  |  | NA
| 11 | Plan de Trabajo y autorización para ejecución del simulacro | [5 empty] | SIG - COPASO
| 12 | Definición de cronograma especifico de preparación del simulacro | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 13 | Solicitudes oficiales de permisos y autorizaciones según se requiera | [5 empty] | IBETH RAMOS - ROBERT MOORE
| 14 | Realice invitaciones que sean necesarias y confirme participación | [5 empty] | RELACIONES CORPORATIVAS - BIENESTAR
| 15 | Instalación de los suministros. (Formato 8) | [5 empty] | Logística
| 16 | Maquillar víctimas (si aplica). | [5 empty] | Logística
| 17 | Ubicar víctimas en los sitios establecidos. | [5 empty] | Logística
| 18 | Ubicar a los encargados de las cámaras fotográficas y de video. | [5 empty] | Logística
| 19 | Elaborar el boletín de prensa sobre el desarrollo del simulacro. (Formato 6) | [5 empty] | Información pública
| 20 | Revisión del Plano. (Formato 11) | [5 empty] | Comité de emergencias
| 21 | Alistamiento y preparación de las instalaciones. | [5 empty] | Logística
| 22 | Organizar el escenario de acuerdo a lo establecido en la fase de preparación | [5 empty] | Logística
| 23 | Delimitar zonas operativas. | [5 empty] | Logística
| 24 | Revisión del Análisis de Riesgos. (Formato 5) | [5 empty] | Seguridad
| 25 | Se hace revisión de todo lo definido en el Plan de Trabajo | [5 empty] | Comité de emergencias
| 26 | Confirme a todos los participantes y ultime detalles de su participación. | [5 empty] | Administración
Ejecución | 27 | Recepción de los participantes, controladores y evaluadores | [5 empty] | Logística
| 28 | Entrega del Materiales Generales del Simulacro | [5 empty] | Logística
| 29 | Ubicación de los participantes. | [5 empty] | Seguridad
| 30 | Divulgación del Instructivo. (Formato 9). | [5 empty] | Comité de emergencias
| 31 | Implementación del Instructivo | [5 empty] | Comité de emergencias
| 32 | Asignación de los participantes según los roles definidos. (Formato 3). | [5 empty] | Comité de emergencias
| 33 | Distribución de los Controladores y Evaluadores según definido en (Formato 3). | [5 empty] | ARL LIBERTY y otras ARL invitadas
| 34 | Desarrollo y ejecución del Guión. (Formato 4). | [5 empty] | Sistema de respuesta Edificio
| 35 | Seguimiento al Guión. | [5 empty] | ARL LIBERTY y otras ARL invitadas
| 36 | Poner en funcionamiento el procedimiento operativo normalizado correspondiente y la guía táctica. | [5 empty] | Comité de emergencias
| 37 | Declarar la finalización del simulacro. | [5 empty] | Comité de emergencias
| 38 | Desmonte de los escenarios utilizados durante el ejercicio | [5 empty] | Logística
Evaluación | 39 | Evaluación del Ejercicio de Simulacro. (Formato 10) | [5 empty] | ARL, FOPAE, Comité de Emergencias y organismos invitados
| 40 | Ejecución de Reunión de Evaluación | [5 empty] | ARL, FOPAE, Comité de Emergencias y organismos invitados
| 41 | Informe de los aspectos evaluados y las observaciones del ejercicio. | [5 empty] | Comité de emergencias
| 42 | Elaboración del Informe Final. (Formato 12) | [5 empty] | Comité de emergencias

## Asignación de roles
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | IBETH AMANDA RAMOS
Cargo en el Ejercicio | Comandante de incidentes (Coordinador del simulacro) | Comandante de incidentes (Coordinador del simulacro)
Área de Trabajo | Coodinación
Funciones | Plantear el propósito y los objetivos del simulacro | Activar la alarma de inicio del simulacro a las 9:59 am (Silvatos durante 10 segundos)
| Evaluar las prioridades del simulacro | Registrar los tiempos del simulacro
| Liderar las acciones encaminadas al buen desarrollo del simulacro | Dirigirse al punto de encuentro
| Verificar al desarrollo de las funciones de las secciones y del staff de comando | Ayudar a organizar al personal en el punto de encuentro
| Establecer el Comando Unificado con los representantes de las organizaciones | Estar atento a los reportes del Jefe de Operaciones
| Vincular los representantes de los grupos de socorro y del FOPAE en el PC | Registrar novedades sobre el desarrollo del simulacro
| Desarrollar y ejecutar el plan de trabajao | Hacer seguimiento al guión del simulacro
| Elaborar el guión del simulacro | Al recibir la confiramación de salida de las 2 torres y de la Sede Cra. 32 solocitar a los
| Mantener la coordinación del equipo de trabajo | Coordinadores de piso que realicen la inspección de seguridad para iniciar el retorno
| Auditar el resultado de las medidas de intervención previstas y formular recomendaciones | Ordenar el retorno a los ambientes
| Coordinar la recolección de información necesaria para realizar el simulacro | Liderar y participar en la evaluación del simulacro
Coordinar la realización del informe final del simulacro
Velar por la seguridad de todo el personal que interviene en el simulacro
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | INST. SERGIO GARZÓN, SE APOYA CON ADMINISTRADOR DE EDIFICIOS Y PERSONAL SERVICONFOR
Cargo en el Ejercicio | Oficial de Seguridad | Oficial de Seguridad
Área de Trabajo | Staff de comando
Funciones | Elaborar el Análisis de riesgos asociados a la ejecución del ejercicio. | Hacer el análisis de riesgos en las áreas comunes a la 9:30
| Garantizar la seguridad de los grupos participantes en el simulacro. | Informar previamente al personal de las casetas, fotocopiadora y portal ETB sobre la
| Participar en las reuniones de planificación y asignar controladores de campo. | realización del simulacro
| Vigilar, evaluar y responder de forma oportuna a aquellas situaciones peligrosas e inseguras. | Apoyar la organización del personal en el punto de encuentro
| Podrán detener el desarrollo del simulacro, si considera que las condiciones de seguridad | Apoyarse con el Administrador de Edificios y Compañía de seguridad para despejar las
| no son las adecuadas para los participantes y se pone en riesgo su integridad. | canchas antes del simulacro
| Identificar condiciones adversas que se puedan presentar de manera tal que se minimicen | Verificar la seguridad de las ateas comunes antes de la orden de retorno
| los riesgos de los participantes en el simulacro. | Participar en la evaluación del simulacro
Asignar controladores de campo.
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | COMITÉ DE EMERGENCIA (Subdirección de Centro, Coord. Misional, Coord. Académicos y equipo SIG)
Cargo en el Ejercicio | Funciones de enlace | Funciones de enlace
Área de Trabajo | Staff de comando
Funciones | Obtener un reporte rápido del Comandante de Incidentes (Coordinador del simulacro) | Llamar al FOPAE informando la participación en el sumulacro
| Identificar a los representantes de cada una de las Organizaciones que participan en el | Llamar a Emermédica, a la ARL o a la Línea 123 en caso de presentarse algún lesionado
| ejercicio, incluyendo su sistema de comunicación y líneas de información. | Reportar la finalización del simulacro al FOPAE indicando número de evacuados y
| Gestionar los permisos que sean necesarios para la realización del simulacro, p.e. cierre | resultados del ejercicio
| de vías, utilización de escenarios o instalaciones. | Participar en la evaluación del simulacro
Responder a las solicitudes del equipo coordinador del simulacro para establecer contactos
con otras organizaciones.
Identificar a todos los integrantes de los grupos que participarán en el simulacro y conocer
sus funciones
Disponer de un formato de registro de las actividades realizadas durante el simulacro.
Solicitar a logística los siguientes elementos: radio o celular, planillera, lapicero, entre otros
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | COMITÉ DE EMERGENCIA (Subdirección de Centro, Coord. Misional, Coord. Académicos y equipo SIG)
Cargo en el Ejercicio | Coordinador de información pública
Área de Trabajo | Staff de comando
Funciones | Formular y emitir la información acerca del incidente simulado a los medios de comunicación
y otras organizaciones relevantes, según lo autorice el Coordinador del Simulacro.
Definir el sitio donde se centralizará la información del simulacro.
Elaborar un instructivo para la información al público y a los medios de comunicación.
Solicitar al grupo de logística se disponga de los suministros necesarios para el desarrollo
de su función (cámara fotográfica y/o filmadoras.)
Coordinar las acciones que realicen los miembros de los medios de comunicación que hagan
cobertura del simulacro.
Recopilar la información emitida por los medios de comunicación y facilitar su evaluación
por el equipo organizador y los participantes, con miras a detectar fallas en los procesos
desarrollados.
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | ROBERT MOORE
Cargo en el Ejercicio | Planificación
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | Elaborar y Supervisar la preparación del Plan de Trabajo.
Proporcionar predicciones periódicas acerca de la planeación del ejercicio.
Organizar la información acerca de estrategias alternativas.
Compilar y distribuir información acerca del estado del incidente a simular.
Elaborar el Guión de la Simulacro.
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | DRA. EDILMA SANDOVAL
Cargo en el Ejercicio | Líder Unidad plan de trabajo
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | Elaborar el Plan de Trabajo del Simulacro, según los criterios definidos por el Equipo
Organizador.
Recolectar y organizar la información acerca del estado del simulacro.
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | COORDINADORES DE TORRE TOR: Martha Vera (Back up Adriana Salamanca) TOC: Jorge Gómez (Back up Sandra Sánchez) Cra 32: Instructora Araminta Umaña Areas Comunes: Sergio Garzón | COORDINADORES DE TORRE TOR: Martha Vera (Back up Adriana Salamanca) TOC: Jorge Gómez (Back up Sandra Sánchez) Cra 32: Instructora Araminta Umaña Areas Comunes: Sergio Garzón
Cargo en el Ejercicio | Líder Unidad de evaluación | Coordinadores de Torre
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | Establecer las necesidades para evaluación del simulacro, según los objetivos propuestos. | Hará la inspección de seguridad sobre las 9:30 reportando novedades a la comandante de Incidentes
| Definir criterios y formatos de evaluación. | A las 09:59 a.m. deberán pitar intermitentemente durante 10 segundos
| Coordinar las acciones de evaluación del simulacro. | Llevará el registro de tiempos de su torre (Tiempo de salida primera persona y tiempo de llegada de la última persona al punto de encuentro
| Consolidar la información y los reportes que generen los evaluadores. | Recogerá la información sobre los evacuados de los Coordinadores de piso y entregará reporte de novedades al Jefe de operaciones o a la Comandante de Incidentes
| Evaluar el desempeño del Equipo de Coordinación del Simulacro. | Verificará que el retorno a su torre se realice ordenadamente y sensibilizará a quienes no lleven carné sobre la importancia de su porte en caso de desastre
Participar en la evaluación del simulacro
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | COORDINADORES DE PISO: TOR Maritza Ramírez P1, Jairo Naicipa P2, Olga Urrea P3, Hugo Montañez P4 TOC Rosben Ruiz P5, Marcela Herrera P4, Amanda Pinillos P2 | COORDINADORES DE PISO: TOR Maritza Ramírez P1, Jairo Naicipa P2, Olga Urrea P3, Hugo Montañez P4 TOC Rosben Ruiz P5, Marcela Herrera P4, Amanda Pinillos P2
Cargo en el Ejercicio | Evaluadores | Coordinadores de piso
Área de Trabajo | Unidad de evaluación
Funciones | Diligenciar el Formato de Evaluación. | Mantener su reloj sincronizado
| Valorar los aspectos positivos y negativos del desarrollo del ejercicio. (En las etapas de Planeación, Preparación y Ejecución). | A las 09:59 a.m. deberán pitar intermitentemente durante 10 segundos
| Evaluar el aspecto psicológico de los participantes en donde se valoren las actitudes y aptitudes de los participantes frente al panorama o escenario simulado. | Se ubicará en el lugar más lejano del piso y deberá verificar que a más tardar a las 10:00 a.m. evacúen todas las personas que allí se encuentren. Activa la Brigada en caso de requerirse (Aprendiz brigadista de apoyo)
| Retroalimentar los aspectos evaluados a los organizadores del ejercicio. | Una vez hayan salido todos, deberá bajar al punto de encuentro y entregar reporte de novedades al coordinador de torre
| Elaboración del Informe del Ejercicio. | Regresará a su piso antes de la orden de retorno de los grupos (con la orden del Coordinador general de evacuación) y verificará condiciones de seguridad
Participar en la evaluación del simulacro
ROLES DURANTE EL SIMULACRO |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Responsable | INSTRUCTORES EN SESIÓN DE FORMACIÓN MIÉRCOLES 16 A LAS 10 AM | INSTRUCTORES EN SESIÓN DE FORMACIÓN MIÉRCOLES 16 A LAS 10 AM
Cargo en el Ejercicio | Coordinador de evacuación por área Instructor líder de evacuación | Coordinador de evacuación por área Instructor líder de evacuación
Área de Trabajo | Unidad de evacuación
Funciones | Una vez escuche el silbato deberá calmar a su grupo y pedirles que se protejan (Acostados posición fetal protegiendo su cabeza) | Llevará al grupo por la derecha caminando y en fila india hasta el punto de encuentro
| Contará en voz alta, los 27 segundos que dura el simulacro de sismo | Al llegar a la cancha ordenará al grupo en fila mirando hacia el sur
| Pasado este tiempo, ordenará al grupo que se prepare para la salida (Apagar equipos, no llevar maleta) | Verificará asistencia con su listado
| Verificará que el pasillo de salida sea seguro | Reportará novedades al Coordinador de piso
| Guiará al grupo hasta el punto de encuentro y llevará el listado de asistentes | Regresará con el grupo al lugar de partida una vez haya recibido la instrucción del Jefe de operaciones o de la Comandante de incidentes
Recordará al grupo que se trata de un simulacro y que deben colaborar
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | OMAR OJEDA (Back up MARILU BELTRÁN) | OMAR OJEDA (Back up MARILU BELTRÁN)
Cargo en el Ejercicio | Jefe de operaciones | Jefe de operaciones
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | • Desarrollar el componente operacional del Plan de Trabajo del evento simulado. | Supervisar la atención de lesionados en caso de presentarse y designar personal para el apoyo a la sección de Primeros auxilios
| • Asignar el personal de Operaciones de acuerdo con el Plan de Trabajo. | Verificar que los coordinadores de las secciones de químicos y altruas apoyen la evacuación de éstas áreas
| • Supervisar las operaciones de montaje y funcionamiento del simulacro. | Realizar un alistamiento preventivo de las secciones de control de incendios y siniestros con el apoyo de los de las secciones y brigadistas aprendices
| • Determinar las necesidades y solicitar suministros adicionales. | Apoyar a la Comandante de Incidentes durante el ejercicio
| • Mantener informado a la Comandante de Incidente acerca de las actividades especiales, eventos y ocurrencia. | Recibir los reportes de los coordinadores de torre, areas comunes y sede Cra.32 y entregar la información consolidada a la Comandante de Incidentes
| • Disponer de la respuesta adecuada ante cualquier evento adverso que se presente | Participar en la evaluación del simulacro
durante el desarrollo del simulacro.
• Llevar control sobre cumplimiento de cronograma del Plan de Trabajo
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | IBETH AMANDA RAMOS
Cargo en el Ejercicio | Líder de seguimiento del guión
Área de Trabajo | Sección de operaciones
Funciones | • Encargado de difundir los mensajes de manera ordena y coherente según lo estipulado
en la planificación del ejercicio.
• Hacer uso de la herramienta Lista de Chequeo de los Controladores.
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | IBETH AMANDA RAMOS
Cargo en el Ejercicio | Seguidores
Área de Trabajo | Seguimiento del guión
Funciones | • Hacer seguimiento al desarrollo del Guión durante la ejecución del simulacro.
• Determinar necesidades de controladores del simulacro según los objetivos propuestos.
• Establecer los aspectos, puntos y procesos a los que se debe hacer seguimiento,
mediante controladores.
• Recibir los informes de los controladores que se haya dispuesto.
• Generar los comentarios, observaciones, recomendaciones y salvavidas que deban
darse, a los participantes para reorientar el desarrollo del simulacro según se requiera.
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | APRENDICES TERCER SEMESTRE SO. APOYO A COORDINADORES DE PISO
Cargo en el Ejercicio | Controladores
Área de Trabajo | Seguimiento del guión
Funciones | • Informar al Área Coordinadora de Mensajes acerca del envío y recepción de los mismos
de acuerdo al desenlace del ejercicio.
• Realizar las acciones de seguimiento durante el desarrollo del ejercicio.
• Informar al Coordinador de seguridad o grupo de eventos adversos, la presencia de
situaciones adversas e inseguras durante el desarrollo del ejercicio. Si la situación lo
amerita la suspensión del ejercicio, recomendar su cancelación.
Asignación de roles |  | ROLES DURANTE EL SIMULACRO
Indicaciones Generales
Responsable | EMILIO PAREDES | EMILIO PAREDES
Cargo en el Ejercicio | Jefe de logística | Jefe de logística
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | • Responsable de proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyar el | Verificar previamente la operatividad de las camillas, botiquines, megáfono y señales del SCI y hacer los ajustes pertinentes
| ejercicio de simulacro. | Mantener disponibles los recursos para el desarrollo del simulacro
| • Identificar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones planificadas y | Llevar el registro de préstamo de recursos
| esperadas. | Solicitar al Comandante de Incidentes o al Comité de Emergencias los recursos que no se tengan para la respuesta real en caso de requerirse
| • Coordinar y procesar las solicitudes de suministros adicionales. | Participar en la evaluación del simulacro
• Preparar los elementos de servicios y apoyo del Plan de Trabajo.
• Establecer todas las actividades de registro de suministros utilizados para el ejercicio;
• Preparar y procesar la información acerca de los cambios en el estado de los suministros
para el desarrollo del ejercicio;
• Mantener la lista de registro de llegadas de los suministros para el ejercicio.
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | COMITÉ DE EMERGENCIA (Subdirección de Centro, Coord. Misional, Coord. Académicos y equipo SIG)
Cargo en el Ejercicio | Jefe de administración y finanzas
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | • Asistir a las reuniones de planificación cuando sea requerido.
• Establecer el presupuesto estimado para el simulacro (controladores externos, alquiler
de equipos, organización y adecuación del(os) escenario(s), parada de producción,
suministro de alimentos y bebidas, transporte, costos de personal, entre otros.) y definir
con el grupo, si es factible económicamente la realización el ejercicio de simulacro.
• Establecer cuáles áreas de la entidad o empresa puede participar en la ejecución del
Simulacro.
• Llevar control de tiempos del personal responsable de la ejecución del simulacro, con el
fin de determinar sistemas de turnos o backups
Asignación de roles
Indicaciones Generales
Responsable | DOS GRUPOS DE SEGUNDO SEMESTRE DE SALUD OCUPACIONAL. ELABORAN INFORME
Cargo en el Ejercicio | Unidad de documentación
Área de Trabajo | Staff general
Funciones | Mantener los archivos completos y precisos del ejercicio.
Consolidar y almacenar los archivos del ejercicio para cualquier finalidad legal, analítica o
histórica.
Elaborar el informe final del simulacro, con base en la información recolectada.
Remitir el respectivo informe a las áreas y Organizaciones correspondientes.

## Guión del simulacro
Guión del simulacro
No. | HORA | MENSAJE | EMITIDO POR: | DIRIGIDO A: | MEDIO ENVÍO | ACCIONES ESPERADAS
1 | 10:00 | SE INICIAN LABORES DEL SIMULACRO | Coordinación del simulacro | Personal operativo | Radio | Alistamiento del personal
2 | 10:00 | Se está presentando un sismo (Pito largo de 10 segundos) | Coordinación del simulacro | Personal operativo | Radio y Pitos | Alertar al ECC
3 | 10:01 | Por favor protegerse, mantenerse en un lugar seguro mientras pasa el sismo | Instructor Líder de evacuación o Vocero | Aprendices y funcionarios | Verbal | Activación Plan de contingencia para sismos
4 |  | Pasó el sismo. ¿todos están bien? | Instructor Líder de evacuación o Vocero | Aprendices y funcionarios | Verbal | Verificación estado del personal
5 |  | Bienestar por favor confirmar la salida del personal y recordar al comité de emergencia ubicarse en la cancha de volibol | Coordinación del simulacro | Bienestar | Radio | Confirmación orden de evacuación de las instalaciones
6 |  | Señores del Comité de emergencias por favor confirmar la orden de evacuación del Centro | Bienestar | Comité de emergencias | Verbal | Orden de evacuación de las instalaciones
7 |  | Se puede evacuar | Comité de emergencias | Bienestar | Verbal | Orden de evacuación de las instalaciones
8 |  | Confirmada la orden de evacuación | Bienestar | Coordinación del simulacro | Radio | Inicio de evacuación
9 |  | Evacuen las instalaciones | Coordinación del simulacro | Coordinadores de piso | Pitos inbtermitentes durante 10 segundos y megáfono | Inicio de evacuación de las instalaciones
10 |  | Por favor prepárense para la salida, apaguen equipos y recuerden no llevar maletines | Instructor Líder de evacuación o Vocero | Aprendices y funcionarios | Verbal | Evacuación de los ambientes y oficinas
11 |  | Por favor que los Brigadistas, alisten los recursos en el punto de encuentro | Coordinación del simulacro | Jefe de operaciones | Radio | Alistamiento de botiquines, camillas e inmovilizadores en el punto de encuentro (ACV en la cancha de volibol)
12 |  | Por favor organizarse en la cancha en fila mirando hacie el sur | Coordinación del simulacro | Instructores Líderes de evacuación o Voceros | Megáfono | Organización en punto de encuentro
13 |  | Se activa en Comité de emergencias en el Puesto de Comando (Cancha de Volibol) | Comité de emergencias | Coordinación del simulacro | Verbal | Establecimiento del Puesto de Comando
14 |  | Llegó la última persona de la torre | Coordinadores de torre | Coordinación del simulacro | Verbal | Registrar tiempo de evacuación
15 |  | Por favor hacer el conteo de personal y entregar los datos a los coordinadores de Torre | Coordinación del simulacro | Instructores Líderes de evacuación o Voceros | Megáfono | Consolidar datos de personal evacuado
16 |  | Se evacuaron _______ personas de la torre | Coordinadores de torre | Coordinación del simulacro | Verbal | Registrar número de personas evacuadas
17 |  | Se puede retornar a las instalaciones | Comité de emergencias | Coordinación del simulacro | Verbal | Inicio de retorno del personal
18 |  | Se puede retornar a las instalaciones en fila iniciando con las personas que se encuentran junto al gimnasio | Coordinación del simulacro | Coordinadores de piso | Verbal | Retorno organizado del personal
19 |  | Por favor retornar a las instalaciones Sr. Instructor _______ | Coordinadores de torre | Instructores Líderes de evacuación o Voceros | Megáfono | Retorno organizado del personal
20 |  | Finalizado el Ejercicio | Coordinación del simulacro | Comité de emergencias | Verbal | Evaluación del simulacro

## Análisis de riesgos
ANÁLISIS DE RIESGOS
AMENAZA | ESCENARIO / INSTALACIÓN | FUENTE DE RIESGO | EFECTO POSIBLE | MEDIDA DE INTERVENCIÓN | TIPO MEDIDA |  | RECOMENDACIONES
[5 empty] | MITIGACIÓN | PREVENCIÓN
Incendios Estructurales
Incendios por líquidos inflamables
Incendios por gases Inflamables
Escapes por Gases Tóxicos
Explosión de Nubes de Gas
Explosión de Polvos o Fibras
Fallas Estructurales por utilización
Fallas Estructurales por eventos atmosféricos
Accidentes Personales
Intoxicaciones Alimenticias
Accidentes de Vehículos
Accidentes en Escaleras
Comportamientos no adaptativos por temor
Revueltas / Asonadas
Atentados terroristas
Inundaciones o Encharcamientos
Otros Eventos Atmosféricos (sol, tormentas
eléctricas, vientos)
OTROS

## Chequeo de los controladores
SEGUIMIENTO DEL ANÁLISIS DE RIESGO - ANTES
No. | AMENAZA | ESCENARIO / INSTALACIÓN | FUENTE DE RIESGO | EFECTO POSIBLE | MEDIDA DE INTERVENCIÓN | TIPO MEDIDA |  | ALERTA
[6 empty] | MITIGACIÓN | PREVENCIÓN | SI | NO
SEGUIMIENTO DEL GUIÓN - DURANTE
No. | MENSAJE | HORA | EMITIDO POR: | DIRIGIDO A: | HORA DE ENVÍO | ACCIONES ESPERADAS |  | EJECUCIÓN
[8 empty] | SI | NO

## Análisis de suministros
ANÁLISIS DE SUMINISTROS
No. | Descripción Suministro | Cantidad | Unidad | Ubicación en el ejercicio | Observación
1 | Formatos de evaluación del simulacro, seguimiento del rol y seguimiento del análisis del riesgo
2 | Paletas de pare - siga
3 | Señales del SCI
4 | Radios de comunicación
5 | Botiquines
6 | Férula Espinal Larga
7 | Juego de inmovilizadores
8 | Inmovilizador cervical
9 | Megáfono
10 | Cronómetros
11 | Cámaras de video o fotográficas
12 | Carpa
13 | Catres
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Instructivo simulacro
Actividad del Simulacro
Propósito
Generar habilidades y destrezas en los ocupantes del Edificio, frente a la respuesta ante un conato de incendio, en el control, la activación de los sistemas de respuesta del Edificio y Distrital y el proceso de evacuación preventiva de las instalaciones
Indicaciones generales
Alcance
Objetivos | Evaluar el Plan de Contingencias para sismos, contemplando la capacidad de respuesta de las partes interesadas Evaluar la capacidad de respuesta de la población que ocupa la empresa xxxxxxxx ante un sismo, mediante la protección inicial y evacuación preventiva del personal Evaluar la capacidad de respuesta de la Brigada de Emergencias Identificar oportunidades de mejora
Escenario de riesgo | Se simula un sismo de 27 segundos con una intensidad de 5 en la Escala de Richter y una afectación de 7 en la Escala de Mercalli con daños de estructuras aledañas, que genera la protección inicial del personal en las instalaciones de xxxxxxxx, a los 29 segundos se da inicio a la orden de evacuación de las instalaciones del Centro
Fecha de simulacro | 2013-10-16 | Lugar
Hora simulacro | 10:00 | Hora finalización | 10:40
No. de participantes | 1040 personas aproximadamente
Duración | 40 MINUTOS
Agenda
Hora |  | Actividad
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Inicio
Final
Reglas
Otros

## Evaluación simulacro
FORMATO DE EVALUACIÓN: DEPENDE DE LOS OBJETIVOS
EVALUACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
EMPRESA
DIRECCIÓN
FECHA
HORA DE INICIO |  |  | HORA DE FINALIZACIÓN
DURACIÓN
NOMBRE DEL EVALUADOR
ENTIDAD O ÁREA
ASPECTOS A EVALUAR
OBJETIVOS DEL SIMULACRO |  | SE CUMPLIERON |  |  |  | SI | NO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Marque con una X si se aplicaron los siguientes roles en el ejercicio
COORDINADOR DEL EJERCICIO |  |  |  | PLANIFICACIÓN
SEGURIDAD |  |  |  | OPERACIONES
INFORMACIÓN |  |  |  | LOGÍSTICA
ENLACE |  |  |  | ADMÓN. /FINANZAS
OTRA |  |  |  | CUAL?
ACCIONES A EVALUAR
ACTIVIDADES
Las actividades que se desarrollaron fueron claras y especificas | [5 empty] | SI | NO
Se dio cumplimiento al Plan de Trabajo establecido | [5 empty] | SI | NO
Se dio cumplimiento al Análisis de Riesgo establecido | [5 empty] | SI | NO
Observaciones
FLUJO DE INFORMACIÓN
La información recibida y enviada fluyo de manera adecuada | [5 empty] | SI | NO
Fue complejo o confuso | [5 empty] | SI | NO
Fue muy denso | [5 empty] | SI | NO
Observaciones
SUMINISTROS UTILIZADOS
MATERIALES |  |  | EQUIPOS GENERALES
ASPECTOS A EVALUAR
GUION | [7 empty] | SI | NO
Fue claro y conciso
La pertinencia de la situación simulada fue adecuada
Fue pertinente y útil para la realidad operativa, táctica y estratégica de la organización
Permitió el adecuado desarrollo del ejercicio
Observaciones
INSTALACIONES
PMU | [7 empty] | SI | NO
Se estableció el Puesto de Mando Unificado
Se distribuyeron Funciones
Disponía de suministros (tableros, planos entre otros)
Observaciones
MEC (Si Aplica) | [7 empty] | SI | NO
Se estableció el modulo de Estabilización y Clasificación de Heridos
La atención de los lesionados fue oportuna
Disponía de los suministros necesarios para la atención de primeros auxilios
Se llevo el registro de los lesionados
Observaciones
ÁREAS DE ESPERA (Si Aplica) | [7 empty] | SI | NO
Se establecieron las áreas de espera necesarias
Se llevo el registro de los suministros ubicados en el área de espera
Observaciones
ESCENARIOS
Marque con una X según considere |  |  |  | BUENA | APROPIADA | DEFICIENTE
Distribución de los escenarios
Señalización de las áreas o secciones
Seguridad en cada escenario
Adecuación y suministros de los escenarios
Observaciones
GRUPO DE EVENTOS ADVERSOS
Se conformo un grupo de eventos adversos | [7 empty] | SI | NO
Tenían la identificación adecuada
El grupo reacciono oportunamente ante la ocurrencia de un evento adverso
Aplico los procedimientos establecidos para la atención de los eventos
Brindo la información adecuada y precisa al coordinador de operaciones
Utilizo el equipo de protección personal requerido
Observaciones
ASPECTOS PSICOLÓGICOS. Evaluar aspectos psicológicos de los participantes.
Considerando los aspectos anteriores, ¿Cómo calificaría el simulacro?
EXCELENTE | MUY BUENO |  |  | BUENO
REGULAR | DEFICIENTE |  |  | MUY DEFICIENTE
¿Por qué?
Nota: Este formato es una propuesta, puede ser modificado según las necesidades del simulacro a diseñar. El instructivo de diligenciamiento de este formato se encuentra en la página 59 de la Guía:
http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales/documentos/PEB/ANEXO%2011%20-%20GUIA%20DESARROLLO%20SIMULACROS.pdf

## Informe final
INFORME FINAL
Fecha |  | Hora
Propósito
Objetivos
Metodología Aplicada
Supuesto Simulado
Suministros Utilizados
DEBILIDADES |  | FORTALEZAS
Lecciones Aprendidas
Oportunidades de Mejora
Acción | Unidad de Medida | Responsable | Fecha de Cumplimiento
Material de Referencia
Nota: Este formato es una propuesta, puede ser modificado según las necesidades del simulacro a diseñar. El instructivo de diligenciamiento de este formato se encuentra en la página 64 de la Guía:
http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales/documentos/PEB/ANEXO%2011%20-%20GUIA%20DESARROLLO%20SIMULACROS.pdf